## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO: |  | 2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | OUTUBRO DE 2017 À DEZEMBRO DE 2017
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO 001/2015 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 67034.32 | 04.684.200/0001-06 | PROQUALITY ENGENHARIA LTDA. | 2015-07-28 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 251921.06 | 2018-07-08 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | - | - | 4.4.90.51.99 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 49306.85 | 49306.85 | PARALIZADA (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS )
TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. | 060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO | FEM | 300000.42 | 47713.38 | 14.417.792/0001-9 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2016-10-18 | 90(NOVENTA) DIAS | 291607.42 | 2018-04-14 | 90(NOVENTA) DIAS | 332465.5 | 40858.08 | 4.4.90.51 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 | 152738.89 | 152738.89 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | 45000 | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP | 2017-05-10 | 275( DUZENTOS E SETENTA E CINCO ) DIAS | 45000 | 2017-08-30 | - | - | - | 3.3.90.39 | 1º BM - R$: 5.000,00 2ºBM - R$: 5.000,00 3º BM - R$: 5.000,00 | 1º BM - R$: 5.000,00 2ºBM - R$: 5.000,00 3º BM - R$: 5.000,00 | 15000 | 15000 | CONTRATO RESCINDIDO
[15 empty] | TOTAL | 217045.74 | 217045.74 | 217045.74 | 217045.74
|  | _________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | ____________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa