## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
,
UNIDADE: |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: |  | 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | JANEIRO DE 2017 À DEZEMBRO DE 2017
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA. | 11472.1340001/13-004 | FNS | 408000 | 32357.73 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 440357.73 | 2018-01-10 |  | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 46.627,59 2ºBM - R$: 21.563,33 3ºBM - R$: 89.236,29 | 1º BM - R$: 46.627,59 2ºBM - R$: 21.563,33 3ºBM - R$: 89.236,29 | 157427.21 | 157427.21 | PARALIZADA , CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA , (AGUARDANDO PROCESSO LICITÁTÓRIO , PARA ESCOLHA DE NOVA EMPRESA , PARA RETOMADA DA OBRA).
PREGÃO PRESENCIAL 015/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO VILA DO OURO. | 11472.1340001/13-002 | FNS | 408000 | 34853.31 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 442853.31 | 2018-01-10 |  | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 47.388,03 2ºBM - R$: 35.309,96 | 1º BM - R$: 47.388,03 2ºBM - R$: 35.309,96 | 82697.99 | 82697.99 | PARALIZADA , CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA , (AGUARDANDO PROCESSO LICITÁTÓRIO , PARA ESCOLHA DE NOVA EMPRESA , PARA RETOMADA DA OBRA).
PREGÃO PRESENCIAL 013/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES. | 11472.1340001/13-001 | FNS | 408000 | 31526.3 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 439526.3 | 2018-01-10 |  | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 26.249,31 2ºBM - R$: 37.710,74 3º BM - R$: 17.410,60 | 1º BM - R$: 26.249,31 2ºBM - R$: 37.710,74 3º BM - R$: 17.410,60 | 89586.64 | 89586.64 | PARALIZADA , CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA , (AGUARDANDO PROCESSO LICITÁTÓRIO , PARA ESCOLHA DE NOVA EMPRESA , PARA RETOMADA DA OBRA).
PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. | 11472.1340001/13-003 | FNS | 408000 | 33189.81 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 441189.81 | 2018-01-10 |  | - | - | 3.3.90.35 | - | - | - | - | CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA , .(AGUARDANDO NOVO PROCESSO LICITÁTÓRIO , PARA ESCOLHA DE NOVA EMPRESA , PARA INICIO DA OBRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30000 | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP | 2017-07-13 | - | 30000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 1º BM - R$: 5.000,00 2ºBM - R$: 5.000,00 | 1º BM - R$: 5.000,00 | 5000 | 5000 | CONTRATO RESCINDIDO
[15 empty] | TOTAL | 339771.84 | 334771.84 | 334711.84 | 334711.84
|  |  | __________________________________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | _______________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  |  | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  |  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa