## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO: |  | 2019
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | JANEIRO 2019 À DEZEMBRO DE 2019
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
- | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 67034.32 | - | - | 2015-07-28 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 251921.06 | AGUARDANDO ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO | - | - | - | 4.4.90.51.99 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 49306.85 | 49306.85 | PARALIZADA , CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO 00010/2018 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 46417.06 | 02.320.452/0001-86 | DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA | 2019-01-07 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 231303.8 | 2020-04-28 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | - | - | 4.4.90.51.99 | 1º BM - R$: 89.691,71 | 1º BM - R$: 62.861,49 | 1º BM - R$: 62.861,49 | 1º BM - R$: 62.861,49 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. | 060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO | FEM | 300000.42 | 47713.38 | 14.417.792/0001-9 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2016-10-18 | 90(NOVENTA) DIAS | 291607.42 | 2020-02-05 | 90(NOVENTA) DIAS | 332465.5 | 40858.08 | 4.4.90.51 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 | 240090.52 | 240090.52 | PARALIZADA (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS )
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 | SECRETARIAS DA CIDADES | 1008236.97 | 20636.97 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP | 2018-05-29 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 1012678.97 | 2020-02-05 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | - | - | - | 1º BM - R$: 16.626,72 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 | 1º BM - R$: 16.626,72 2ºBM - R$: 94.234,74 | 110861.46 | 110861.46 | PARALIZADA (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS )
CARTA CONVITE 00001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA DE ESPORTE E LAZER, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | 2019-01-25 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 228141.85 | 2020-01-21 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 275787.8 | 47645.95 | - | 1º BM - R$: 17.245,15 2ºBM - R$: 98.129,95 3ºBM - R$ 43.457,31 4ºBM - R$ 86.715,06 5º BM -R$ 63.178,88 | 1º BM - R$: 17.245,15 2ºBM - R$: 98.129,95 3ºBM - R$ 43.457,31 4ºBM - R$ 86.715,06 5º BM -R$ 13.943,22 | 225510.7 | 225510.7 | CONCLUÍDO
|  | _________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | ____________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa

## Plan2
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
,
UNIDADE: |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO: |  | 2019
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | JANEIRO DE 2019 À DEZEMBRO DE 2019
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA. | 11472.1340001/13-004 | FNS | 408000 | 32357.73 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 440357.73 | 2018-01-10 | - | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 46.627,59 2ºBM - R$: 21.563,33 3ºBM - R$: 21.045,37 | 1º BM - R$: 46.627,59 2ºBM - R$: 21.563,33 3ºBM - R$: 21.045,37 | 89236.29 | 89236.29 | PARALIZADA (CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA)
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA. | 11472.1340001/13-004 | FNS | 408000 | 6665.92 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP | - | - | 325429.63 | 2020-06-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | - | - | 4.4.90.51.91 | - | - | - | - | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00015/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO VILA DO OURO. | 11472.1340001/13-002 | FNS | 408000 | 34853.31 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 442853.31 | 2018-01-10 | - | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 47.388,03 2ºBM - R$: 35.309,96 | 1º BM - R$: 47.388,03 2ºBM - R$: 35.309,96 | 82697.99 | 82697.99 | PARALIZADA (CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA)
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO VILA DO OURO.. | 11472.1340001/13-004 | FNS | 408000 | 15276.13 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP | - | - | 340578.14 | 2020-06-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | - | - | 4.4.90.51.91 | - | - | - | - | PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSOS DO FNS PARA RETOMADA DA OBRA)
PREGÃO PRESENCIAL 013/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES. | 11472.1340001/13-001 | FNS | 408000 | 31526.3 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 439526.3 | 2018-01-10 |  | - | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 26.249,31 2ºBM - R$: 37.710,74 3º BM - R$: 17.410,60 | 1º BM - R$: 26.249,31 2ºBM - R$: 37.710,74 3º BM - R$: 17.410,60 | 89586.64 | 89586.64 | CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES. | 11472.1340001/13-001 | FNS | 408000 | - | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP | 2018-06-29 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 299313.33 | 2020-06-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 323189.12 | 23875.79 | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 9.616,80 2ºBM - R$: 29.329,20 3ºBM - R$: 31.582,83 4ºBM - R$: 17.740,37 5ºBM - R$: 56.186,98 6°BM -R$: 9.344,85 7°BM-R$: 19.569,67 8°BM-R$:14.383,79 9°BM-R$:21.066,23 10º BM- R$ 11.836,91 11ºBM-R$ 19.943,59 12°BM-R$:48.493,03 13º BM- R$ 26.360,65 14ºBM-R$ 7.734,21 | 1º BM - R$: 9.616,80 2ºBM - R$: 29.329,20 3ºBM - R$: 31.582,83 4ºBM - R$: 17.740,37 5ºBM - R$: 56.186,98 6°BM -R$: 9.344,85 7°BM-R$: 19.569,67 8°BM-R$:14.383,79 9°BM-R$:21.066,23 10º BM- R$ 11.836,91 11ºBM-R$ 19.943,59 12°BM-R$:48.493,03 13º BM- R$ 26.360,65 14ºBM-R$ 7.734,21 | 323189.12 | 323189.12 | CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. | 11472.1340001/13-003 | FNS | 408000 | 33189.81 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 2014-11-03 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 441189.81 | 2018-01-10 |  | - | - | 4.4.90.51.91 | - | - | - | - | CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. | 11472.1340001/13-003 | FNS | 408000 | 30289.13 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP | 2018-06-29 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 438289.13 | 2020-06-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 410387 | - | 4.4.90.51.91 | 1º BM - R$: 5.059,11 2ºBM - R$: 37.351,76 3ºBM - R$: 27.311,70 4ºBM - R$: 7.285,36 5ºBM - R$: 14.433,71 6ºBM - R$:12.944,36 7º BM R$ 9.654,26 8ºBM R$ 18.163,11 9º BM R$ 16.171,34 10º BM R$ 16.766,85 11º BM R$ 24.318,64 12º BM R$ 30.689,79 13º BM R$ 12.606,82 14º BM R$ 46.680,22 15º BM R$ 34.273,60 16º BM R$ 13.029,39 17º BM R$ 410.387,00 | 1º BM - R$: 5.059,11 2ºBM - R$: 37.351,76 3ºBM - R$: 27.311,70 4ºBM - R$: 7.285,36 5ºBM - R$: 14.433,71 6ºBM - R$:12.944,36 7º BM R$ 9.654,26 8ºBM R$ 18.163,11 9º BM R$ 16.171,34 10º BM R$ 16.766,85 11º BM R$ 24.318,64 12º BM R$ 30.689,79 13º BM R$ 12.606,82 14º BM R$ 46.680,22 15º BM R$ 34.273,60 16º BM R$ 13.029,39 17º BM R$ 410.387,00 | 410387 | 410387 | CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL 0025/2018 | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO JABS GONZAGA. | 11472.1340001/18-002 | FNS | 663000 | 34995.6 | 20.852.678/001-00 | GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 2018-11-26 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 697995.6 | 2019-11-21 | - | 697816.34 | - | - | 1º BM - R$: 133.192,95 2ºBM - R$:54.189,10 3ºBM - R$: 79.082,34 4º BM - R$: 100.289,94 5º BM - R$:102.697,04 6º BM-R$ 227.856,27 | 1º BM - R$: 133.192,95 2ºBM - R$:54.189,10 3ºBM - R$: 79.082,34 4º BM - R$: 100.289,94 5º BM - R$:102.697,04 6º BM-R$ 227.856,27 | 663000 | 663000 | CONCLUÍDO
|  | __________________________________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | _______________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa