## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

			,

UNIDADE:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO:		2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO 2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA.	11472.1340001/13-004( CONVÊNIO CANCELADO)	FMS	R$ 345,728.19	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	-	-	R$ 325,429.63	6/9/2023	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	R$ 345,728.19	4.4.90.51.00	-	-	-	R$ 101,952.16	PARALISADA ( COMO ESTÁ UTILIZANDO RECURSOS PRÓPRIOS, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA PROPOSTA POR PARTE DO FNS, ADM PUBLICA, SOLICITOU A PARALISAÇÃO, PARA DESAFOGAMENTO FINANCEIRO), ATUALMENTE ESTÁ SENDO REALIZADO O REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA PROSSEGUIMENTO DA OBRA

		__________________________________________________________________________________		_________________________________________				_______________________________________________________________________					_________________________________________________________
		MARIA ROSELANE GUILHERME COSTA, 367.382.044-34, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa