## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO:		2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO / 00010/2018	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO	PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352	FNDE	R$ 184,886.74	R$ 46,417.06	02.320.452/0001-86	DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA	1/7/2019	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 231,303.80	2/13/2023	120(CENTO E VINTE) DIAS	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	R$ 175,572.11	EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO JABS GONZAGA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE.	PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :24760	FNDE	1.552.403,39	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9/3/2018	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1,519,729.29	8/9/2023	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1,536,715.57	-	4.4.90.51.00	18º BM - R$: 41.550.51 19ºBM - R$: 79.127.47	18º BM - R$: 41.550.51 19ºBM - R$: 79.127.47	R$ 120,677.98	R$ 1,376,003.81	EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA / 00001/2019	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA	PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :1087050	FNDE	4.022.804,26	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	8/8/2019	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 3,293,841.96	2/9/2023	-	R$ 3,325,728.36	-	4.4.90.51.00	-	-	-	R$ 586,768.23	PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE)
TOMADA DE PREÇO / 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO.	060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO	FEM	R$ 300,000.42	R$ 47,713.38	14.417.792/0001-9	SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	10/18/2016	90(NOVENTA) DIAS	R$ 291,607.42	6/8/2022	90(NOVENTA) DIAS	R$ 326,100.20	-	4.4.90.51.00	6º BM - R$ 71.556.38	-	-	R$ 254,543.78	CONCLUÍDA( AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO RECURSO DO FEM PARA EFEUTUAR O PAGAMENTO)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA	Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93	SECRETARIAS DA CIDADES	R$ 987,600.00	R$ 20,636.97	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	5/29/2018	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 1,012,678.97	4/21/2023	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 1,008,236.97	-	4.4.90.51.00	11º R$ 57.768.84 12º R$ 7.175.19 13º R$ 2.290.20	11º R$ 57.768.84 12º R$ 7.175.19 13º R$ 2.290.20	R$ 67,234.23	R$ 798,301.37	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO / 00002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS E FEM	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	7/24/2020	300(TREZENTOS) DIAS	R$ 900,890.98	11/3/2023			-	4.4.90.51.00	16ºBM - R$:24.773.85 17ºBM - R$:42.993.95 18ºBM - R$: 27.238.39 19ºBM - R$: 32.500.00 22ºBM - R$:30.580.08 23ºBM - R$:50.283.96 24ºBM - R$:30.183.78	16ºBM - R$:24.773.85 17ºBM - R$:42.993.95 18ºBM - R$: 27.238.39 19ºBM - R$: 32.500.00 22ºBM - R$:30.580.08 23ºBM - R$:50.283.96 24ºBM - R$:30.183.78	R$ 238,554.01	R$ 888,374.53	EM EXECUÇÃO
RDC / 0002/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município de Feira Nova/PE de Contrato de Repasse caixa MCIDADES 885451 – 1064.843-08	MCIDADES 1064.843-08	CAIXA	R$ 955,000.00	R$ 169,925.25	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1/10/2021	180( CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 1,124,925.25	3/15/2023	180( CENTO E OITENTA) DIAS		REEQUILIBRIO FINANCEIRO R$ 1.672.368,02	4.4.90.51.00	1 BM - R$: 180.941.46 2º BM - R$906.262.80 Nota do Reequilibrio do 1º BM R$ 88.054.82 Nota do Reequilibrio do 2º BM R$ 441.854.91 3 BM - R$: 40.071.71	1 BM - R$: 180.941.46 2º BM - R$906.262.80 Nota do Reequilibrio do 1º BM R$ 88.054.82 Nota do Reequilibrio do 2º BM R$ 441.854.91	R$ 1,617,113.99	R$ 1,617,113.99	CONCLUÍDA( AGUARDANDO O VISTORIA FINAL DA CAIXA PARA EXECUTAR O PGAMENTO)
RDC / 0001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	MCIDADES 1054.465-63	CAIXA	R$ 222,857.14	R$ 37,124.64	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1/10/2021	90( NOVENTA DIAS)	R$ 259,981.78	10/18/2022	90( NOVENTA DIAS)		REEQUILIBRIO FINANCEIRO R$ 386.910,19	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 248.863.01 Nota do Reequilibrio do 1º BM R$121.500.01 2º BM -R$ 11,118.77	1º BM - R$: 248.863.01 Nota do Reequilibrio do 1º BM R$121.500.01 -	R$ 370,363.02	R$ 370,363.02	CONCLUÍDA( AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA CAIXA)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ALBERTO DE BARROS, LOCALIZADA NA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	MCIDADES 1063.503-94	CAIXA	R$ 1,050,500.00	R$ 1,158,043.52	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA	9/16/2021	150( CENTO E CINQUENTA DIAS)	R$ 2,208,543.52	5/16/2023	150( CENTO E CINQUENTA DIAS)		-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 28.664.02 2º BM - R$: 107494.85 3º BM - R$: 48.223.14 4º BM - R$ 48.661.15 5º BM 50734.88	1º BM - R$: 28.664.02 2º BM - R$: 107494.85 3º BM - R$: 48.223.14 4º BM - R$ 48.661.15	R$ 233,043.16	R$ 233,043.16	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO / 0002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE	TERMO DE ADESÃO 098/2015	FEM	R$ 124,976.14	R$ 51,084.63	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA	5/25/2022	60 ( SESSENTA DIAS)	R$ 176,060.77	2/15/2023	60 ( SESSENTA DIAS)		-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 54.902.44 2º BM - R$ 40207.14	1º BM - R$: 54.902.44 2º BM - R$ 40207.14	R$ 95,109.58	R$ 95,109.58	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO(CIAC) , NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSO PRÓPRIO	-	R$ 87,750.65	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6/15/2022	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 87,750.65	2/15/2023	120(CENTO E VINTE) DIAS		-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 13.102.96 2º BM - R$ 31.010.24	1º BM - R$: 13.102.96 2º BM - R$ 31.010.24	R$ 44,113.20	R$ 44,113.20	EM EXECUÇÃO
DISPENSA Nº 00010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO CENTRO PEDAGÓGICO , NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSO PRÓPRIO	-	R$ 102,984.51	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9/6/2022	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 102,984.51	1/6/2023	120(CENTO E VINTE) DIAS		-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 34.979.71 2º BM - R$: 29.682.96 3º BM - R$: 38.189.24	1º BM - R$: 34.979.71 2º BM - R$: 29.682.96 3º BM - R$: 38.189.24	R$ 102,984.51	R$ 102,984.51	CONCLUÍDA

		_________________________________________________________		_________________________________________				____________________________________________________________					_________________________________________________________
		MARIA ROSELANE GUILHERME COSTA, 367.382.044-34, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa